|  |  |
| --- | --- |
| Отдел образования администрации муниципального образования«Матвеевский район»ПРИКАЗ30.12.2020 № 01-10/268с.Матвеевка |  |
| [ |  Об утверждении рабочей группы и дорожной карты по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | ] |

Во исполнение постановления Правительства Оренбургской области от 24.11.2020 №991-пп «О создании и функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологичской направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», на основании приказа МО Оренбургской области от 30.12.2020 № 01-21/1848 «О создании и функционировании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Оренбургской области» и в целях реализации в Матвеевском районе федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

Приказываю:

1. Утвердить состав рабочей группы по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее по тексту Центр) в МО «Матвеевский район» в 2021-2023 году согласно приложению № 1.

2. Поручить рабочей группе рассмотреть концепцию проекта зонирования, косметического ремонта помещений и с учетом сроков его реализации, разработать эскизы помещений Центра.

3. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций в 2021-2023 г.г. согласно приложению № 2.

4. Утвердить Дорожную карту по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» согласно приложению №3.

5. Руководителям МБОУ «Кинельская СОШ» (Хамидуллин Р.Ф.), МБОУ «Матвеевская СОШ» (Баева Л. А.), МБОУ «Новожедринская СОШ» (Козлов Н.М.), МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева А.Б.» (Латыпов Э.Р.), МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ» (Кагарманова Р.З.):

5.1. Организовать работу по созданию и функционированию центров «Точка Роста»:

в 2021 году - МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ», МБОУ «Матвеевская СОШ»;

в 2022 году – МБОУ «Новожедринская СОШ»;

в 2023 году - МБОУ «Кинельская СОШ», МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева А.Б.».

5.2. Использовать в работе индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей«Точка роста», утвержденные приказом МО Оренбургской области от 30.12.2020 № 01-21/1848 «О создании и функционировании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Оренбургской области»

5.3. Разработать и утвердить положение о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на основе типового положения, утвержденные приказом МО Оренбургской области от 30.12.2020 № 01-21/1848 «О создании и функционировании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Оренбургской области»5.4. Строить работу по созданию центра согласно Дорожной карте.

5.5. Использовать в работе методические рекомендации ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» Центра информационно-аналитического и проектного сопровождения национальных проектов по оформлению и зонированию помещений центров образования естественно-научной и технологической направленностей«Точка роста».

6. Заведующей районным методическим кабинетом Абдрахмановой Ф.Ф. обеспечить методическое сопровождение функционирования Центра в 2021-2023 гг согласно дорожной карте и плану РМК в течение 2021-2023 гг.

7. Директору МКУ «Учетного центра учреждений образования Матвеевского района» Рамазановой Л.А. обеспечить финансирование мероприятий дорожной карты по созданию и функционированию Центра согласно действующему законодательству.

8. Возложить на директора РРЦ Прасолову Е.А. координацию деятельности по созданию и функционированию Центра в МО «Матвеевский район» в соответствии с нормативными документами и рекомендациями Министерства образования Оренбургской области в установленные сроки.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа по созданию и функционированию Центра «Точка роста» в МО «Матвеевский район» в соответствии с нормативными документами и рекомендациями Министерства образования Оренбургской области в установленные сроки возложить на заместителя заведующего Мастерову С.Н.

Заведующий отделом образования С.Н.Даньшов

Приложение № 1 к приказу

№ 01-10/ от 30.12.2020

Состав рабочей группы по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МО «Матвеевский район» в 2021-2023 гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО члена рабочей группы | Должность  |
| 1 | Даньшов С.Н. | Заведующий отделом образования |
| 2 | Мастерова С.Н. | Заместитель заведующего отделом образования |
| 3 | Прасолова Е.А. | Директор РРЦ |
| 4 | Назаров А.Н. | Специалист отдела образования |
| 5 | Хамидуллин Р.Ф. | Директор МБОУ «Кинельская СОШ» |
| 6 | Баева Л.А. | Директор МБОУ «Матвеевская СОШ» |
| 7 | Козлов Н.М. | Директор МБОУ «Новожедринская СОШ» |
| 8 | Латыпов Э.Р. | Директор МБОУ «Староашировская СОШ имени Героя Советского Союза Шамкаева А.Б.» |
| 9 | Кагарманова Р.З. | Директор МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ» |

Приложение № 2 к приказу

№ 01-10/ от 33.12.2020

Дорожная карта

по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МО «Матвеевский район» в 2021-2023 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственные  | Сроки реализации |
| **I Организационно-правовая деятельность** |
| 1 | Приказ «О формировании рабочей группы по разработке эскизов помещений в соответствии с утвержденными дизайн-проектами и проектом зонирования»  | Отдел образования | Декабрь 2020 |
| 2 | Определение помещений для инфраструктуры Центра | Рабочая группа | Декабрь 2020 |
| 3 | Заключение соглашения между Министерством образования Оренбургской области и МО о реализации мероприятий по созданию Центра | Отдел образования | Декабрь 2020 |
| 4 | Приказ «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Отдел образования  | Январь 2021 |
| 5 | Приказ «Об утверждении положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | ОО | Январь 2021 |
| 6 | Приказ «О назначении руководителей Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | ОО | Январь 2021 |
| 7 | Приказ «О формировании рабочей группы по развитию и модернизации образовательных программ общего и дополнительного образования» | ОО | Январь 2021 |
| 8 | Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра | ОО | Январь 2021 |
| 9 | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендом для установки в центре | Отдел образования, ОО | Январь 2021 |
| 10 | Заключение соглашения между отделом образования и ОО о реализации мероприятий по созданию Центра | Отдел образования, ОО | Январь 2021 |
| 11 | Подготовка технического задания на выполнение косметического ремонта, закупки оборудования и мебели | Отдел образования, ОО | Январь-февраль 2021 |
| 12 | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов | Отдел образования | Февраль 2021 |
| 13 | Закупка, доставка и наладка оборудования | Отдел образованияОО | Май-август 2021 |
| 14 | Корректировка и разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, реализуемых на базе Центра | ОО | Май-август 2021 |
| 15 | Косметический ремонт, приведение площадок ОО в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» | Отдел образованияОО | Июнь 2021 |
| 16 | Приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | ОО согласно графику | Июль-август 2021 |
| 17 | Закупка брендовых атрибутов | ОО согласно графику | Июль-август 2021 |
| 18 | Лицензирование образовательной деятельности Центра (при необходимости) | ОО согласно графику | Август 2021 |
| 19 | Формирование графика работы Центра, расписания занятий в Центре | ОО согласно графику | Август 2021 |
| 20 | Подготовка сценария открытия Центра | ОО согласно графику | Август 2021 |
| 21 | Организация набора детей, обучающихся по программе Центра | ОО согласно графику | Сентябрь 2021 |
| 22 | Открытие Центра | Отдел образования, ОО | Сентябрь 2021 |
| 23 | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, реализуемых на базе Центра | ОО | Сентябрь 2021 |
| 24 | Корректировка муниципальных заданий для ОО по реализуемым на базе Центра дополнительным общеобразовательным программам | Отдел образования, ОО | Сентябрь 2021 |
| 25 | Заседание рабочей группы | Отдел образования | 2 раза в месяц |
| 26 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отдел образования, ОО | Ежемесячно, на заседании рабочей группы |
| **II Кадровое обеспечение и методическое сопровождение** |
| 2 | Информационно-методическое совещание «Точка роста» на территории Матвеевского района в 2021 году: концепция, нормативная база, требования к условиям реализации мероприятий | РМК | Март 2021 |
| 3 | Требования к дополнительным общеобразовательным программам, реализующим в рамках Центра «Точка роста»  | РМК | Апрель 2021 |
| 4 | Взять документацию | РМК | Май 2021 |
| **III Аналитическая и мониторинговая деятельность** |
| 11.1.1.2.1.3. | Анализ работы Центра подготовка отчета по итогам работы Центра;презентация отчета по итогам работы Центра;размещение отчета по итогам работы Центра на сайте ОО  | МБОУМБОУМБОУ | Май Август  |
| 2 | Изучение и обобщение информационно-аналитических материалов в рамках сетевого взаимодействия по итогам работы Центра | Отдел образования | В течение года |
| 3 | Принятие управленческих решений | Отдел образования | В течение года |

Приложение № 3 к приказу

№ 01-10/ от 30.12.2020

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МО «Матвеевский район» в 2021-2023 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (-й) | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения | Ответственные за информационное сопровождение |
| 1 | Информация о начале реализации проектаПроведение заседания рабочей группы Отдела образования с рабочей группой ООПресс-конференция руководителя | Муниципальное печатное СМИИнтернет-ресурсы, администрации, отдела образования и школыСоциальные сети | Март | Стартовая пресс-конференция об основном содержании и этапах реализации создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Статьи, новостиНовости, анонсыНовости, фоторепортаж | Отдел образования Руководитель ОО |
| 2 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) | Муниципальное печатное СМИИнтернет-ресурсы администрации, отдела образования и школыСоциальные сети | Апрель-май | Подготовленные материалы | Новости, интервьюНовости, анонсыНовости, фоторепортаж | Отдел образования Руководитель ОО |
| 3 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров с привлечением федеральных экспертов и тьюторов | Муниципальное печатное СМИИнтернет-ресурсы администрации, отдела образования и школыСоциальные сети | Март- ноябрь | Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте отдела образования, на сайте школы | Новости, анонсыНовости, фоторепортаж | Отдел образования, ОО |
| 4 | Начало ремонтных работ (закупка оборудования, запуск страницы сайта, запуск горячей линии по вопросам записи детей) | Муниципальное печатное СМИИнтернет-ресурсы администрации, отдела образования и школыСоциальные сети | Май-июнь | Публикация адреса площадки, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту | НовостиНовости, фоторепортаж | Отдел образования, ОО |
| 5 | Старт набора детей/запуск рекламной кампании | Муниципальное печатное СМИИнтернет-ресурсы администрации, отдела образования и школыСоциальные сети | Август  | Онлайн реклама на сайте отдела образования, школы.Размещение информационных листов в местах массового пребывания жителейОрганизуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей | Новости, интервьюСтатьи, новости, анонсы, фоторепортаж | Отдел образования, ОО |
| 6 | Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр | Социальные сети | Август-сентябрь |  | Новости, анонсы, фоторепортаж | Отдел образования, ОО |
| 7 | Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком | Муниципальное печатное СМИИнтернет-ресурсы администрации, отдела образования и школыСоциальные сети | Июнь - август | Администрация Матвеевского района и отдел образования публикует информацию о статусе ремонтных работВыход обзорного репортажа по итогам выезда на места | Новости, интервью, фоторепортаж | Отдел образования, руководитель ОО |
| 8 | Окончание ремонта помещений/установка и настройка оборудования/приёмка | Муниципальное печатное СМИИнтернет-ресурсы администрации, отдела образования и школыСоциальные сети | Август-сентябрь | Заведующий отделом образования проводит совещание совместно с главой администрации перед началом очередного учебного года там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования , для приглашенных СМИ делают пресс-подход, все участники дают подробные комментарии | Новости, интервью, статьи, фоторепортаж | Отдел образования, руководитель ОО |
| 9 | Торжественное открытие Центра в образовательной организации | Муниципальное печатное СМИИнтернет-ресурсы администрации, отдела образования и школыСоциальные сети | Сентябрь  | Глава администрации Матвеевского района, отдел образования посещают школу, участвуют в торжественном открытии Центра. Делается фоторепортаж и видеосъемка для дальнейшего использования в работе | Новости, интервью, статьи, новости, анонсы | Отдел образования, руководитель ОО |
| 10 | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Муниципальное печатное СМИИнтернет-ресурсы администрации, отдела образования и школыСоциальные сети | Октябрь-декабрь | Выезд журналистов в школу, где им показывают образовательный процесс в Центре, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Новости, интервью, статьи, анонсы | Отдел образования, руководитель ОО |

Приложение № 4 к приказу

№ 01-10/ от 30.12.2020

План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МО «Матвеевский район» в 2021-2023 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат  | Сроки  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложение № 5 к приказу

 № 01-10/295 от 30.12.2020

Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МО «Матвеевский район» в 2021-2023 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (-й) | СМИ | Сроки исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
|  |  |  |  |  |  |